2019年残疾孤儿手术康复“明天

计划”项目绩效自评报告

主管部门：省“明天计划”办公室

填报人：方夏敏

联系电话：020-83198797

目 录

一、基本情况	（1）

二、绩效指标分析	（2）

三、 综合评价结论	（3）

四、 主要绩效	（6）

五、 存在问题	（6）

六、 相关建议	（7）

- 基本情况

2004年，根据民政部《关于印发〈“残疾孤儿手术康复明天计划”实施方案〉的通知》（民函〔2004〕106号）精神，我省启动“残疾孤儿手术康复明天计划”项目，为全省社会福利机构手术适应症的残疾孤儿实施手术治疗。2007年，根据《民政部关于建立“残疾孤儿手术康复明天计划”长效机制的通知》（民函〔2007〕330号），“明天计划”项目建立长效机制。2016年，民政部“残疾孤儿手术明天计划”领导小组办公室下发《关于进一步推进“明天计划”救治工作的通知》（民明办〔2016〕03号），扩大救治范围，由手术救治向医疗救治拓展，将福利机构内儿童的非手术类救治和体检、康复医疗纳入资助范围；拓展覆盖对象范围，将社会散居残疾孤儿纳入“明天计划”资助对象；调整结算方式，将按病种包干调整为据实结算。2018年，民政部办公厅下发《民政部办公厅关于印发〈“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法〉的通知》（民办发〔2018〕30号），将项目更名为“孤儿医疗康复明天计划”，进一步拓宽了项目的救助额度和范围。2019年初，我省出台《广东省民政厅办公室关于印发〈广东省“孤儿医疗康复明天计划”项目实施细则〉的通知》（粤民办发〔2019〕5号），进一步规范和完善了我省“明天计划”工作流程，拓展了我省资金的资助范围，建立了兜底孤儿医疗费用机制，使孤儿看病就医没有后顾之忧。根据上述文件精神，我省认真组织开展“孤儿医疗康复明天计划”（以下简称“明天计划”）项目工作，2019年，我省圆满完成了“明天计划”项目年度工作任务。

- 二、绩效指标分析

一是投入方面自评19分。根据《广东省省级福利彩票公益金资助项目管理办法》等有关规定，以及省级福利彩票公益金切块分配通知要求，“明天计划”项目为全省福利机构未满18周岁的孤残儿童资助体检费。项目采用因素法对资金进行分配：一是以《全国儿童福利信息管理系统》统计的儿童数量为基础，结合各地市上报的福利机构儿童数量进行比对审核确定需体检人数；二是按每个儿童体检费1,000元，部省两级按4：6分担比例，每个儿童省级应承担600元。按上述方案为全省7007名福利机构儿童申报体检费用420万元。按各地市儿童数量下拨体检费用。方案经“明天计划”办公室办公会议讨论通过后，报儿童处、规财处审核，提请厅党组会议审议，并报送省财政厅审批确定。为全省福利机构准确掌握孤儿身体状况提供资金保障。

二是过程方面自评12分。省“明天计划”办公室加强对全省各地市项目资金使用管理监督，各地严格按照民政部《“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法》及《广东省“孤儿医疗康复明天计划”项目实施细则》要求，做到资金专款专用，未发现资金挤占、挪用、套取等违纪违法现象。2019年项目资金实际支出235.56万元，支出率56.09%。

三是产出方面自评19分。全年完成福利机构孤儿体检4043人（体检费用未超过600元部分，由省级资助235.56万元；超过600元部分，申请部级资助19.62万元，合计体检费255.18万元）。根据《广东省“孤儿医疗康复明天计划”项目实施细则》规定：孤儿体检费用每2年资助1次；当年未安排使用的“明天计划”彩票公益金，可结转下一年度使用，但连续使用不得超过两年。“明天计划”项目为福利机构孤儿提供体检资助，为及时发现孤儿疾病及后续进行治疗提供依据。本年度未安排使用资金结转下一年度使用。

四是效益方面自评19分。体检项目使福利机构更加准确掌握孤儿身体状况，对疾病做到早发现、早治疗，不断提高孤儿身体健康状况。根据今年项目完成情况及“明天计划”术后涉外送养人数，“明天计划”项目增强了各福利机构残疾孤儿生活自理能力，坚定了不断朝着恢复健康方向努力的自信。通过积极开展“明天计划”项目，让更多的孩子以最好的方式回归到家庭，为他们走向社会、走向未来创造条件，不断提高社会效益。实现了年初设定的提高残疾孤儿身体健康状况及使残疾孤儿回归家庭，走向社会的目标。

三、综合评价结论

按照项目支出类绩效自评指标体系，逐项认真对照自评，评级基准日2020年3月31日，2019年“孤儿医疗康复明天计划”项目绩效自评得分69分，具体自评情况如下表：

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证 决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 目标 设置 | 6 | 完整性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 保障 措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 1 |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金 到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金 分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金 支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 3 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 3 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施 程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 管理 情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 3 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算 控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 成本 控制 | 2 | 成本节约 | 2 | 2 |
|  |  | 效率性 | 25 | 完成 进度 | 25 | （个性指标） | 25 | 15 |
|  |  |  |  | 完成 质量 |  | （个性指标） |  |  |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济 效益 | 25 | （个性指标） | 25 | 15 |
|  |  |  |  | 社会 效益 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态 效益 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续发展 |  | （个性指标） |  |  |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象 满意度 | 5 | 4 |

（一）项目资金到位情况分析。

各地根据广东省财政厅《关于提前下达2019年省财政用于社会福利的彩票公益金项目资金预算的通知》（粤财社〔2018〕266号）、《民政部办公厅关于印发〈“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法〉的通知》（民办发〔2018〕30号）、《广东省民政厅办公室关于印发〈广东省“孤儿医疗康复明天计划”项目实施细则〉的通知》（粤民办发〔2019〕5号）文件精神及年度任务，项目资金及时到位。

（二）项目资金执行情况分析。

根据2019年“明天计划”项目结账统计，福利机构孤儿体检4043人，费用共255.18万元（省级资助235.56万元，部级资助19.62万元）。

（三）项目资金管理情况分析。

2019年初，我省制定《广东省“孤儿医疗康复明天计划”项目实施细则》，进一步规范和完善了我省“明天计划”工作流程，拓展了我省资金的资助范围，建立了兜底孤儿医疗费用机制，使孤儿看病就医没有后顾之忧。在资金分配方面按照全省福利机构孤儿数量作为分配依据，按省级资助标准600元/人预拨项目资金，做到资金下拨有依据，资金使用有效率。2019年9月，积极配合接受民政部审计，完成2018年“明天计划”项目资金审计和绩效评价工作，被审计的单位得分均为90以上，省“明天计划”办公室得分为95.01，因部分地市对政策把握不细致，导致资金支出有小误差，经自查后已及时整改。总体上我省“明天计划”资金使用整体绩效较好。

四、主要绩效

根据《民政部办公厅关于印发〈“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法〉的通知》（民办发〔2018〕30号）及《广东省民政厅办公室关于印发〈广东省“孤儿医疗康复明天计划”项目实施细则〉的通知》（粤民办发〔2019〕5号）精神，下拨全省各地市“明天计划”项目资金共420万元。2019年全省共支出资金约235.56万元。省级资金使用率56%。根据“当年未安排使用的‘明天计划’部级彩票公益金，可结转下一年度使用，但连续使用不得超过两年”的相关规定，未使用资金安排下一年度使用。

五、存在问题。

一是部分福利机构反映“明天计划”资金使用困难。“明天计划”资金留存在市、县财政局，需要使用时，福利院需向民政局申请，民政局再向财政局申请，同时需要收齐结账材料，财政局将资金直接划拨给医院账号。二是患儿住院陪护护理费缺口较大。

六、相关建议

（一）资金绩效管理建议。

项目资金留存在市民政局账号中，由市民政局根据各福利机构实际需求，进行资金划拨。避免资金分配不均而影响使用进度。

- 项目工作计划。

- 1.组织开展“明天计划”培训班。

为进一步贯彻落实好民政部印发《“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法》、《广东省“孤儿医疗康复明天计划”实施细则》，我省拟在2021年组织举办全省“明天计划”培训班，为各地市、各福利机构及“明天计划”相关单位进行培训，进一步加大对《实施办法》和《实施细则》的宣传力度，提高各地对相关政策领会运用水平，不断推进我省“明天计划”项目向前发展，为更多的孤残儿童提供康复救助和治疗。

2.继续推进残疾儿童康复筛查工作，建立和完善筛查档案。在2018、2019年筛查基础上继续推进残疾儿童康复筛查工作，主要是对未筛查的县（市区）福利机构进行筛查，实现全面建立起机构内脑瘫儿童康复筛查档案的目标。

3.继续推动“明天计划”项目惠及散居孤儿，使所有孤儿得到医疗保障。通过培训班、政策宣传等方式，使全省各地了解“明天计划”政策，扩大项目覆盖范围，惠及散居孤儿。

4.加强“明天计划”项目资金监督检查。根据《实施办法》和《实施细则》要求，我省拟继续委托第三方会计事务所对部分地市“明天计划”资金的使用进行审计，确保项目资金使用规范高效。