2020年地名文化建设项目

绩效评自评报告

主管部门：区划地名处

填报人姓名：陈嘉茵

联系电话：020-85950776

一、基本情况

2019年11月30日，广东省财政厅发文《关于提前下达2020年省财政用于社会福利的彩票公益金项目资金预算的通知》（粤财社〔2019〕242号），安排了我厅地名文化建设项目专项资金120万元，主要用于《地名故事》纪录片的拍摄。根据工作任务和目标,资金安排总共分设了8个项目：

- 河源市：本级收到下拨资金后，按照原申请项目需求，将45万元款项转拨源城区、东源县和和平县。河源市、源城区、和平县、紫金县、连平县分别与拍摄单位签订合作协议，各拍摄制作地名文化纪录片1集。2020年底拍摄工作完成。截至2021年3月31日，共支付项目款85万元，结余5万元（紫金县民政局计划按合同支付尾款）。

- 阳江市：本级收到下拨资金后，按照原申请项目需求，将15万元款项转拨江城区。阳江市、江城区分别与拍摄单位签订合作协议，各拍摄制作地名文化纪录片1集。2020年底拍摄工作完成，并完成项目款共30万元支付。

- 截至2021年3月31日，本专项经费共支出115万元，余额5万元，支出进度为95.83%。

- 二、绩效指标分析

- （一）投入阶段自评得分20分。

- 按照《民政部关于印发<全国地名文化遗产保护工作实施方案>的通知》（民发〔2012〕117号）、《民政部关于加强地名文化建设的意见》（民发〔2012〕106号）等文件要求，各省要做好地名文化遗产保护工作，重点做好重要地名文化遗产的认定和保护工作，要开发地名文化产品，拍摄制作地名文化专题片等影视音像作品。为贯彻落实民政部的工作部署，项目经费使用目标设置根据省级福彩公益金申报有关要要求完整、科学设置，并有明确的预期产出和效果，绩效目标明确，是有依据、可衡量的工作目标。

- 地名文化建设专项资金经费项目设有预期产出指标，总目标为拍摄《地名故事·广东卷》纪录片，宣传推广广东优秀地名文化，保护传承地名文化遗产。阶段1目标为“资料收集，编写材料”，预期产出及效果指标为“收集整理考证8个项目地名文化素材，编写8集《地名故事》纪录片脚本”；阶段2目标为“地名故事纪录片的拍摄制作”，预期产出及效果指标为“8个《地名故事》项目实地拍摄采访、后期剪辑、特效制作成片”；阶段3目标为“地名故事纪录片播映”，预期产出及效果指标为“8个《地名故事》项目的纪录片电视台播放”。总体及分阶段目标清晰，预期产出和效果明确。

- （二）过程管理分析自评得分18分。

- 各市在收到省下达经费后，都能按照工作实际需要，及时向本级财政进行用款申请并进行项目立项。省级对用款单位的合同签订和项目的拍摄进度也进行不定期跟进，并在2020年底整理汇总项目进度和用款情况报告。

- （三）产出指标分析自评得分28分。

- 项目预算120万元，截至2021年3月31日，支付115万元，结余5万元（合同尾款）。项目运行按预算成本控制及计划进度支付。对照分阶段产出目标，各项目基本已完成3个阶段性目标。其中，“前期资料收集”和“编写材料”计划从2020年年第一季度开始，6月结束，实际工作按计划完成。《地名故事》纪录片的拍摄制作从2020年第二季度开始，12月已结束。

- （四）效益指标分析自评得分29分。

- 对照绩效目标，项目社会经济效益明显，可持续性强。通过梳理发掘各地地名文化资料，推进我省地名文化建设、宣传推广。截止2020年底，已有7个项目完成纪录片制作，并在省级4K频道IPTV开始播出。从纪录片实施情况看，纪录片成片质量较好，收看范围广、传播度较高，群众满意度较好。

- 综合评价结论

- 本专项资金经过科学设置项目内容和绩效目标，按规定进行分配下达，并对项目运行进行有效管理推进。各项目按预算成本控制及计划进度支付，成本预算控制较好。自评总得分为95分。

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证 决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 目标 设置 | 6 | 完整性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 保障 措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 1 |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金 到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金 分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金 支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 5 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 6 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施 程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 管理 情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | - 3 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算 控制 | 3 | 预算控制 | 3 | - 3 |
|  |  |  |  | 成本 控制 | 2 | 成本节约 | 2 | 1 |
|  |  | 效率性 | 25 | 完成 进度 | 25 | （个性指标） | 25 | 24 |
|  |  |  |  | 完成 质量 |  | （个性指标） |  |  |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济 效益 | 25 | （个性指标） | 25 | 24 |
|  |  |  |  | 社会 效益 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态 效益 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续发展 |  | （个性指标） |  |  |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象 满意度 | 5 | 5 |

- 主要绩效

- 120万元，共用于8个项目，形成了8集地名文化纪录片。截止2020年底，已有7个项目完成纪录片制作，并在省级4K频道IPTV开始播出。通过梳理发掘各地地名文化资料，以影像方式记录介绍各地优秀地名文化，留存历史人文记忆，使群众又多了一个“记住乡愁”的载体。通过数码电视频道的播出，更好地打造地方文化名片，推进我省地名文化建设、宣传推广。纪录片成片质量较好，收看范围广、传播度较高，群众满意度较好。

五、存在问题

- 由于纪录片文化艺术性要求高，各地也存在重视程度、拍摄技术和立项招标等因素区别，各项目工作进度不一，不同程度影响了项目执行和资金支付进度。另外，由于2020年新冠疫情所影响，部分外景素材拍摄受到展馆、景区开放程度的限制，最佳拍摄时间被错过，未能达到最佳展示效果。

六、相关建议

- 一是针对存在的问题加强项目管理，督促各地严格管理项目资金，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

- 二是根据各地条件，考虑拓展成片的展播平台，将纪录片的宣传效果更大发挥，并做好纪录片播放的配套宣传工作，提升群众浏览点击量、播放量。