2019-2020年救助管理机构设施设备

建设项目资金绩效自评报告

主管部门：广东省民政厅

填报人：丁玮晗

联系电话：020-85950799

填报日期：2021年5月27日

- 基本情况

- （一）项目基本情况。

- 为深入贯彻习近平总书记关于流浪乞讨人员救助管理工作的重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强和改进救助管理工作的决策部署，切实加强和创新社会治理，维护流浪乞讨人员的合法权益，保障救助对象人身安全和基本生活，不断改善和提升救助管理服务水平，完善流浪救助管理机构建设。广东是流动人口大省，全省流浪乞讨人员年救助总量、接送任务量和滞留总数历来位居全国前列，对流浪救助管理机构的工作提出较大挑战。为进一步支持帮助欠发达地区救助管理机构改造升级和基础设施建设，经省财政批准，2019-2020年从省级彩票公益金中安排资助各地，特别是经济欠发达地区救助、安置机构改扩建及设施设备购置更新等开支631万元。

- 项目决策情况。

- 救助管理机构资金安排主要根据各地申报情况，按照急需先用、适当倾斜、最高限额的原则进行分配，同时考虑流浪乞讨人员救助任务量、地方财政困难程度、地方财政努力程度、工作绩效等因素。肇庆市封开县和湛江市遂溪县为设施设备购置项目，不需要立项。韶关市南雄市和始兴县项目均在2019年9月前完成立项审批手续，其中始兴县在2019年已完成建设招标手续。

- 绩效目标。

- 资金下达的同时，对绩效目标作出了要求，一是推动救助管理机构基础设施建设，改善救助管理机构环境。二是加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作，提高救助管理工作综合服务水平。

- 绩效指标分析

- （一）资金情况分析。

- 根据省委省政府《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》中专项资金采用“大专项+任务清单”管理要求，即“省下达资金时不再明确具体项目，而是将资金按照因素法切块下达”，救助管理机构项目资金采用因素法分配，主要包括以下4个因素：

- 1.项目预计年救助流浪乞讨人次数。代表各地建设项目的流浪救助需求量。

- 2.申报资金。代表各地建设项目的规模情况。

- 3.地方财力。采用省财政厅提供的财力系数。

- 4.中央苏区、革命老区和少数民族县。

- 前3个因素具体权重为：项目预计年救助流浪乞讨人次数：项目建设造价:财力系数=4:4:2；在此基础上，中央苏区、革命老区和少数民族县按10%的幅度增加补助资金。

- 具体补助情况为：《关于下达省财政福彩公益金项目补助资金的通知》（粤财社〔2019〕65号）资助肇庆市封开县救助站设施设备购置100万元，《关于提前下达2020年省财政用于社会福利的彩票公益金项目资金预算的通知》（粤财社〔2019〕242号）资助531万元，资助韶关市南雄市新建救助安置中心建设资金333万元、韶关市改建及购置配套设施资金120万元和湛江市遂溪县修建救助站内道路及购置配套设施资金78万元，共531万元。

- 截止目前各项目共支出546.02万元，支出率86.53%。其中，肇庆市封开县已支出88.5万元，支出率88.5%，剩余资金将用于支付第三期工程款；湛江市遂溪县已支出73.80万元，支出率94.6%，结余4.2万元；韶关市已支出117.43万元，支出率97.9%；韶关市南雄市已支出266.29万元，支出率79.97%，剩余66.71万元正在进行付款流程，已报计划用于完善附属工程建设。（详见下表）

|  | - 项目资金（万元） | - 已支出（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 肇庆市封开县 | - 100 | - 88.50 | - 2019年 |
| - 湛江市遂溪县 | - 78 | - 73.80 | - 2020年 |
| - 韶关市南雄市 | - 333 | - 266.29 | - 2020年 |
| - 韶关市 | - 120 | - 117.43 | - 2020年 |

- （二）总体目标完成情况分析。

一是推动救助管理机构基础设施建设，改善救助管理机构环境。资助肇庆市封开县救助管理站改建、湛江市遂溪县新建硬底化道路工程和韶关市南雄市救助管理站改建，有效改善流浪乞讨人员生活环境，保障了流浪乞讨受助人员有地方居住，及时为他们提供临时性食住，切实维护了他们的合法权益。

二是加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作，提高救助管理工作综合服务水平。资助肇庆市封开县、湛江市遂溪县、韶关市本级、韶关市南雄市和韶关市始兴县等救助管理机构购置电脑、监控设备、空调等设施设备，均有效实现救助服务环境改善，大大提高了救助服务水平和效率，切实保障了流浪乞讨人员基本权益。同时加强了安全管理，有效维护了流浪乞讨人员合法权益，为流浪管理机构风险防范提供保障。

- （三）绩效指标完成情况分析。

一是投入方面自评19分。根据《广东省省级福利彩票公益金资助项目管理办法》等有关规定，以及省级福利彩票公益金切块分配通知要求，按照“补短板、强弱项”，提高救助管理服务能力水平的总体目标和阶段性目标、各地救助管理工作情况、地方财政困难程度等因素，研究提出初步分配方案报规财处审核，提请厅党组会议审议，并报送省财政厅审批，指导和督促各地按省财政要求，在规定时间内安排和下达救助补助资金，确保各地落实开展流浪乞讨人员救助工作。

二是过程方面自评18分。为规范和加强困难群众救助财政补助资金管理，提高资金使用效益，支持各地做好流浪乞讨人员救助管理工作，对照《广东省省级财政支出绩效评价管理办法》、《广东省财政支出绩效评价报告质量控制和考核指标体系框架（试行）》等要求，加强对各地资助资金使用管理情况的监管，各地能做到资金专款专用，按指定用途使用，未发现资金挤占、挪用、套取等违纪违法现象。5个项目中资金基本已完成项目4个，剩余1个项目正在进行中。

三是产出方面自评28分。省级福利彩票公益金631万元，资助3个县级救助管理机构基础设施建设，资助5个救助管理机构购置设施设备一批，有效改善了救助机构环境，大大提高了救助管理服务水平和效率，切实保障了流浪乞讨人员基本权益。

四是效益方面自评29分。各级救助管理机构切实做好流浪乞讨人员甄别、救助、救治、寻亲、接送等管理服务工作，特别是积极协调公安机关等有关部门开展流浪乞讨人员街面巡查救助和滞留受助人员寻亲送返专项行动，通过在媒体发布公告、社工介入沟通、DNA对比、人脸识别等方式，帮助滞留受助人员寻亲成功，有力促进了社会和谐稳定。在2020年新冠肺炎疫情防控期间守住底线,实现全省流浪救助管理机构零感染，保障了受助人员的基本生活和生命健康安全。

- 综合评价结论

按照项目支出类绩效自评指标体系，逐项认真对照自评，总体来说，本项目资金设立科学、投向合理，符合国家政策和省政府以人民为中心，提高底线民生保障水平的工作部署要求，特别是为欠发达地区补上短板。根据各地上报的自评情况和调研检查情况，通过综合评估，自评得分94分。具体得分情况为：

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 94 |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证 决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 目标 设置 | 6 | 完整性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 保障 措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排 合理性 | 1 | 1 |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金 到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金 分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 2 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金 支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 5 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 5 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施 程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 管理 情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | - 4 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算 控制 | 3 | 预算控制 | 3 | - 3 |
|  |  |  |  | 成本 控制 | 2 | 成本节约 （成本指标） | 2 | 2 |
|  |  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | （数量指标） | 25 | 23 |
|  |  |  |  |  |  | （时效指标） |  |  |
|  |  |  |  | 完成质量 |  | （质量指标） |  |  |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | （个性指标） | 25 | 24 |
|  |  |  |  | 社会效益 |  | （个性指标） |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 |  | （个性指标） |  |  |
|  |  |  |  | 可持续发展 |  | （个性指标） |  |  |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象 满意度 | 5 | 5 |

- 主要绩效

- 一是推进县级救助管理机构建设。资助肇庆市封开县救助管理站改建、湛江市遂溪县新建硬底化道路工程和韶关市南雄市救助管理站改建，切实保障了站内流浪乞讨人员日常生活需求，提升了站内生活照料能力，提高救助服务水平。

二是优化流浪乞讨人员救助服务环境。资助肇庆市封开县、湛江市遂溪县、韶关市本级、韶关市南雄市和韶关市始兴县等救助管理机构购置监控设备、气象灾害预防等设施设备，提高站内安全，加强了站内自然灾害预防，优化了救助服务环境，更好的将党和政府的关怀送到流浪乞讨人员手中。

三是提高滞留流浪乞讨受助人员寻亲服务水平。资助韶关市救助管理站、肇庆市封开县救助站等救助管理机构购置计算机、摄像头、液晶显示屏等寻亲服务设备一批，提高了服务效率和服务信息化水平，有效改善寻亲服务手段，进一步提高滞留流浪乞讨受助人员寻亲服务水平，大大提高了寻亲服务成效。

五、存在问题

一是部分项目资金支出进度有待进一步加快。由于受疫情影响救助站实行封闭式管理，项目进展和资金支出率受到一定影响。截至目前，尚有三个项目在进行中，已经完成的部分项目中存在结余。

二是项目管理有待进一步加强。部分项目单位未主动协调有关部门办理相关手续、积极推进项目建设，未及时按要求上报、反馈情况，项目监督检查没有达到全覆盖。

三是滞留受助人员安置能力有待提高。部分地区未及时落实长期滞留受助人员落户安置工作，救助安置机构由于土地使用、房产确认等方面历史原因，部分机构消防手续不完善，安置能力有待提升。

六、相关建议

（一）规范财政资金预决算管理。加强预算培训，指导各级财政、民政部门根据《预算法》，认真做好流浪乞讨人员救助资助资金年度目标任务设置和计划安排，做到进度量化、细化、可测可评。各级资金使用单位应根据年度工作安排及资金使用任务目标，严格按照既定资金使用进度安排按时列支，确保资金使用进度。

（二）优化财政资金监督管理。探索建立健全流浪乞讨人员救助资助资金财政、民政联合核查工作体系，动态监管各地资金使用情况，公开资金使用监督电话、畅通投诉举报渠道，接受社会和群众监督，确保资金使用效益。

（三）加强流浪救助工作督查。推动省委政法委及各地将流浪救助管理工作纳入综合考核指标体系，督促各地坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强和改进救助管理工作的决策部署，加快推进安置机构建设，及时落户安置长期滞留人员。督促各地参照省民政厅与省消防总队签署的消防安全共建合作协议，抓紧对救助管理机构进行整改，消除消防隐患，确保救助安全。