2019年省级社会工作与志愿服务购买服务项目绩效自评报告

项目名称：省级购买社会工作服务计划项目

省级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：宋智魁

联系电话：020-83312007

填报日期：2020年8月15日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。

按照《2019年民政厅部门预算-政府性基金预算-项目支出》（粤财预〔2019〕35号）本年度省级购买社会工作服务计划项目资金330万。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

1.项目实施主要内容。

一是村居干部和社会工作融合发展培训项目。为积极做好民政部在我省肇庆市德庆县开展蹲点调研的有关工作，探索村居干部和社会工作融合发展的有效对接，在肇庆市通过政府购买服务实施村居干部和社会工作融合发展培训项目。

二是乡镇（街道）社会工作服务站建设运营示范项目（广东社工“双百计划”（第二批））社工招聘项目。按照乡镇（街道）社会工作服务站建设运营示范项目（广东社工“双百计划”（第二批））实施计划，委托第三方实施社工招聘工作。

三是2019年省级社会工作专业人才服务管理项目。为加强我省社会工作专业人才队伍建设，做好对社会工作专业人才的服务和管理，根据民政部《社会工作者职业水平证书登记办法》、《社会工作者继续教育办法》，以及《广东省民政厅关于专业社会工作领军人才遴选的办法》等文件，委托社会组织开展2019年省级社会工作专业人才服务管理项目。

四是社会工作优秀案例评选活动项目。根据《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020）》《社会工作专业人才队伍建设中长期规划（2011—2020年）》《广东省社会工作专业人才中长期规划（2014-2020年）》《关于加强社会工作专业岗位开发与人才激励保障的意见》和《加强人才队伍建设打造创新人才高地行动方案》的部署要求，在总结2018年首次开展全省社会工作优秀案例评选的经验基础上，继续开展2019-2021年度全省社会工作优秀案例评选活动。

五是2019年第二批“双百计划”民政干部培训项目。为提高第二批“双百计划”相关市、县、镇民政干部对社工站建设的认识水平和支持力度，落实好主体责任，推动“双百计划”顺利落地生根，利益社群，提升为民服务的能力和水平。参照第一批“双百计划”，以政府采购方式委托社会组织或高校举办第二批“双百计划”相关市、县、镇民政干部培训班。

六是第九届广东省“岭南社工宣传周”系列活动采购项目。为进一步提升我省社会工作专业人才的社会知晓度、认知度，我厅在2012年起连续八年成功举办岭南社工宣传周的基础上，拟于2020年3月第3个星期在全省范围内开展第九届“岭南社工宣传周”（以下简称“宣传周”）活动，并于2020年3月第3个星期二举办第九届“岭南社工宣传周”启动仪式。

2.实施程序。

根据程序委托代理机构组织实施公开招标采购确定承接单位，由承接单位组织实施。

（三）简述项目自评分数，并对照佐证材料逐一分析。

1.自评分数为96分。

- 2.绩效指标评分

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证 决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 目标 设置 | 6 | 完整性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 保障 措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 1 |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金 到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金 分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金 支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 5 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 6 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施 程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 管理 情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | - 4 |
| 产出 | 36 | 绩效目标 | 36 | 数量指标 | 12 | 大培训场次人数 | 3 | - 3 |
|  |  |  |  |  |  | 宣传周场次 | 3 | - 3 |
|  |  |  |  |  |  | 案例评审个数 | 3 | - 3 |
|  |  |  |  |  |  | 登记数量 | 3 | - 3 |
|  |  |  |  | 质量指标 | 24 | 提升“双百计划”镇街社工站的管理和业务指导能力 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 宣传周展示成效 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 推动社会工作服务精准化、精细化、专业化发展 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 推动我省社会工作人才队伍规范化管理 | 6 | 6 |
| 效益 | 24 | 绩效结果 | 24 | 社会效益指标 | 24 | 培训对象满意度 | 6 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 宣传周宣传效果 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 案例评选展示效果 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 登记结果使用情况 | 6 | 5 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |

一是投入方面自评20分。预算资金经过厅党组会集体决策审议通过，符合省财政当年度有关预算编制的原则和要求。项目立项时在论证决策、目标设置及保障措施三个方面均进行了全面考虑。论证充分，目标设置完整合理，可衡量，同时亦有完整的制度及合理的计划作为保障措施。为项目后续的开展提供了有力的保障。资金落实方面根据资金使用的依据、范围、原则、目标进行了合理分配，确保能充分发挥资金效益，达成预期绩效目标。

二是过程方面自评19分。为使本项目工作达致较好的效果，对照《关于批复2018年省级部门预算预算的通知（粤财预〔2018〕26号）》等要求，加强对项目资金使用及项目实施事项的监督管理，达致了资金专款专用，支付及时，支出规范，事项程序规范，监管有效的目的。

三是产出方面自评36分。本项目包含有省社工民政政策大培训、第八届社工宣传周、全省社会工作优秀案例评选以及省社会工作者职业水平证书登记及再登记工作四个方面。在数量上，大培训开展了6场，共1000人次，第八届社工宣传周省级启动仪式及服务展示会在广州举办，全省社会工作优秀案例评选收到了申报案例252个，并评选了20个优秀案例，全省社会工作者登记人数达到7876人，达致了预期目标。在质量上，系列工作的开展提升了“双百计划”镇街社工站的管理和业务指导能力，彰显了社会工作与志愿服务在新时代、新征程中的功能作用，促进全省专业社会工作和志愿服务的健康发展，建立起“以优秀案例评选代评”的新型人才评价模式，推动各地注重社会工作实效促“高质量发展”，推动我省社会工作人才队伍的规范化管理，达到了良好的效果。

四是效益方面自评21分。本项目系列工作的开展，在宣传、社会影响、服务覆盖、对象满意以及登记结果使用等多方面均取得了良好的效果。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

- 1.村居干部和社会工作融合发展培训项目。

（1）形成良好氛围，学员高度好评。培训开始后，全勤学员占比100%，大部分学员均提交了教学质量反馈，在课堂上与老师互动，课间与课后进行热烈的讨论，显示出学员对课程的参与度很高，形成了良好的学习氛围。学员亦非常认可联合会的各项组织工作。

- （2）满足学员需要，提升学员对乡村振兴与社会工作知识的理解与运用。培训结束后，联合会通过问卷对四位老师的授课情况以及培训班的组织情况进行了满意度、成效及意见收集，共有625人次填写了问卷。问卷通过讲者态度、课程内容以及学习效果三个维度，一共10个方面进行调查。经统计，以10分满分，总体的讲者态度平均分为9.72分，课程内容平均分为9.68分，学习效果平均分9.61分。可以看出培训的成效较为显著，学员对培训感到满意，表示“本次村居干部和社会工作融合发展培训项目，为学员搭建了一个全面系统的学习平台。四天培训，安排非常合理，既有教授们传达的理论知识、实践的案例分析，也有参访现场教学， 以及来自不同村居的干部相互交流，受益匪浅，对自己现在的工作有了更明确的方向”。

- 2.乡镇（街道）社会工作服务站建设运营示范项目（广东社工“双百计划”（第二批））社工招聘项目。

- （1）第二批双百招聘项目由双百项目办统筹，由广东省社会工作师联合会协力完成，本项目的开展过程是在省民政厅领导下省内社会组织合作的宝贵成功案例。广东省民政厅高度重视招聘项目，对招聘项目的方案设计及执行予以了有力的支持。5月，广东省民政厅与双百项目办召开专题会议，明确招聘项目流程及执行方案，确保招聘项目的公平性、公开性和公正性。同期，广东省民政厅、广东省社会工作师联合会大力协助招聘项目进行线上宣传，提升招聘项目的知晓度，在15天内通过线上平台累计收集到7015份应聘简历。6月，广东省民政厅、广东省社会工作师联合会发挥平台作用，邀请广东省社会工作专家库专家组建主面试官组，确保招聘面试工作的顺利开展。在项目执行的整个过程中，广东省民政厅予以高度重视，并在招聘项目执行过程中予以指导，确保招聘项目顺利完成。

- （2）双百项目办充分发挥广东社工“双百计划”三级网络力量，联动项目办-地区中心-社工站共同开展第二批广东社工“双百计划”社工招聘项目。此次招聘项目由双百项目办统筹，在前期资格审核阶段，项目办联动15个地区中心74个专兼职、社工站一线社工进行简历筛选及审核；在中期面试阶段，项目办联动15个地区中心22位专兼职开展跨地市面试，由9位项目办工作人员、15个地区中心行政专员确保各地市招聘工作顺利开展；在后期协助社工上岗阶段，项目办及15个地区中心建立线上沟通交流群，发挥专兼职及一线社工力量，实地助力第二批“双百”社工顺利上岗。通过项目办-地区中心的联动，不仅充分发挥广东社工“双百计划”三级网络力量顺利完成第二批“双百计划”招聘项目，同时也增强了三级网络的凝聚力。

（3）双百项目办基于第一批广东社工“双百计划”启动项目（招聘项目）的经验推动第二批广东社工“双百计划”社工招聘项目。2017年双百项目办顺利完成第一批广东社工“双百计划”招聘项目，2019年第二批广东社工“双百计划”招聘项目在前期筹备简历投递平台阶段项目办进行了专业咨询，完善了招聘平台设计——统一通过麦客表单平台收集简历，增设简历投递资格限制、增加简历投递反馈，做好招聘平台筹备；在进行简历筛选及审核阶段，项目办在“钉钉”平台组建招聘工作群，项目办提前做好相关的操作工具包，并召开多次线上专题工作会议，并采用匿名、地市交叉形式进行简历筛选及审核；在简历终审阶段，双百项目办在广东省民政厅社工处的指导下，完善筛选原则确保持有社会工作师证书、社会工作专业的应聘人员进入面试；在面试阶段，双百项目办采用面试专家交叉地市、面试专家现场抽签分组、考试匿名面试等方式，确保了第二批招聘项目的公开性、公平性、公正性。

3.2019年省级社会工作专业人才服务管理项目。

（1）广东省社会工作者登记工作。

一是登记工作开展基本情况.广东省社工登记工作于2019年8月份正式启动，由于受到疫情影响，从通知发放、初审受理、终审打证到证书发放，共经历了接近八个月的时间。在登记工作开展期间，全省共设置21个市级初审受理单位，我会负责省直单位初审以及全省终审制证工作，广州、深圳、珠海、汕头、佛山、江门、惠州、阳江、东莞、共9个城市初审工作由当地社会工作行业组织负责，梅州由嘉应社会组织服务中心负责，其余11个城市初审工作由民政部门负责完成。终审工作于2020年4月初全部完成，并将所有登记证书邮寄到各地市受理单位，由各地市受理单位通知申请人领取。

二是2019年全省及各地登记率分布。2019年全省应登记人数为22374人，实际完成登记人数11690人，登记率为52.25%。全省21个登记地市，登记率在50%以上的共有11个城市，分别是广州、珠海、汕头、佛山、梅州、中山、江门、阳江、肇庆、清远、潮州。登记率下滑的有12个城市，分别是省直、深圳、韶关、惠州、汕尾、东莞、阳江、湛江、茂名、肇庆、揭阳、云浮。

三是广东省已登记人员情况。截至2020年3月15日，广东省社会工作者登记系统内共有42559名持证人员登记，占全省持证社会工作者人数的52.18%，其中登记率超过50%的城市有17个，分别是广州、珠海、汕头、佛山、韶关、肇庆、江门、茂名、梅州、汕尾、河源、阳江、清远、中山、潮州、揭阳、云浮。

（2）广东省社会工作与志愿服务专家委员会管理工作。

一是按质按量完成项目要求.委派专员负责做好广东省社会工作与志愿服务专家委员会的服务与管理工作。我会派出社会工作行动与研究中心社工1人刘祖泽专门负责本项工作的开展，执行有关社工的系列分项目以及与慈善事业发展、志愿服务事业发展有关的其他项目，助力于实现社会工作、慈善事业、志愿服务三者的有机结合：协助开展双百计划的监测评估工作及民政干部培训项目、村居干部和社会工作融合发展培训项目、慈善事业公益宣传的制作播放项目，协力推进全国及我省志愿服务信息系统的管理运营工作，协助加大疫情防控期间进口物资捐赠工作的管理力度，指导各受赠人进口捐赠物资管理工作，有序做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控社会捐助工作。

合理链接广东省社会工作与志愿服务专家委员会资源，开展各类专题培训，切实加强对社工实务的督导，改进培训内容，组织高质量培训，切实提升服务水平，加强对社工实务的督导。在广东省民政厅的指导下开展3批广东社工“双百计划”民政干部培训班、广东省社工民政政策镇街管理干部培训班、村居干部和社会工作融合发展培训班、社工实务综合能力提升培训班、禁毒社会工作专业能力提升培训班和多期全国社会工作者职业水平考试靠前培训班，多次邀请了广东省社会工作与志愿服务专家委员会专家成员授课，通过培训有效推动各地社工合作交流与学习，提升能力水平。

为推进我省社会工作专业人才队伍建设，持续提升社会工作专业人才实务水平，我省开展了2019年度（首次）专业社会工作领军人才遴选、全国专业社会工作领军人才评议和全省社会工作优秀案例评选活动。周小燕、刘志鹏、游华元等广东省社会工作与志愿服务专家委员会专家成员，现场协同广东省民政厅厅社会工作处副处长谢军就全省社工优秀案例评选工作开展监测走访，对参评案例进行深入了解，保障评选工作的合法、合规、合理进行，大力激励社会工作专业人才充分发挥作用，保证我省社会工作人才队伍建设的稳步开展。

二是加强行政管理促进项目顺利完成。本项目由联合会秘书处负责，由行动与研究中心负责落实，专职工作人员负责日常的沟通管理与专家维系。行动与研究中心的主管对专职工作人员的工作开展进行指导。秘书处负责整体项目进度的督导。

整体而言，我会从行政管理、经费保障、人力调配等方面做好广东省社会工作与志愿服务专家委员会服务与管理项目，在广东省专业社会工作的研究与发展方面尽己所能，积极参与和推进本项事业的健康发展。

（3）2019年度广东省专业社会工作领军人才遴选和全国专业社会工作领军人才评议工作。

一是机制健全，组织得力。建立科学的人才遴选机制。本次评选方式结合个人申报和单位推荐，区民政局初审推荐人选后报地级以上市民政局，各地级以上市民政局对推荐人选资料进行审核并出具意见，报送到联合会进行资料审核。联合会秉持客观，严格根据评选条件，对51份全省专业社工领军人才申报材料和4份全国专业社工领军人才评议申请材料进行初审，最终共有43份全省专业社会工作领军人才遴选资料和4份全国专业社会工作领军人才评议资料符合申请条件，进入综合评审环节。

二是科学严谨，评审公正。评审现场组织规范。评选活动在联合会402会议室进行，面试过程由评审委员会主任主持；现场安排计时员1名，记分员2名，候考室安排沟通人员1名。评审现场场地符合评审布置，设有面试室和候考室，工作人员分工明确，不存在空岗。

三是结果公开，广泛宣传。评定结果公示，接受各方监督。同时，为进一步宣扬社会工作核心价值，推动社会工作领军人物不断涌现，吸引更多优秀人才加入到社工队伍当中，促进全省社工队伍的发展壮大，联合会以公众号“广东社工”开展“岭南社工宣传周”栏目为平台，陆续刊登我省社会工作领军人才事迹和优秀案例，展现我省社会工作在服务基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务方面的积极作用。

四是表彰先进，服务行业。为展示广东省社会工作领军人才的水平和风采，进一步促进他们在社会工作行业贡献力量，不断提升基层工作者业务素质和专业水平，值岭南社工宣传周开展之际，在省民政厅指导下，联合会打造线上社会工作实务培训专栏“社工实务微课堂”，通过邀请广东省社会工作领军人才录制社会工作实务微视频，为全省社工提供继续教育的课程资源，助力提升社工的专业水平和业务素质。

4.社会工作优秀案例评选活动项目

（1）各地申报情况。2019年5月启动该项工作，截至9月30日，共收到275份《广东省优秀社会工作案例申报表》及申报材料，经广东省民政厅社会工作优秀案例评选工作领导小组办公室审核，分三批将符合要求列入监测的案例进行公示，将255个（其中：2019年度新申报数227个，2018年度未结案顺延数28个）案例列入监测和评选环节。

（2）跟踪监测情况。本年度纳入监测的案例，通过委托承办单位深圳市慈卫公益事业发展中心专家团队以“线上+线下”监测和督导相结合的方式持续予以跟踪评估。其中，开展实地监测203次，线上收集696份案例进度报告。经过跟进和考核，结合案例总结材料提交情况，47个案例申请顺延参加下一年度评选，56个案例未提交总结报告不纳入评选，最终152个案例纳入2019年度评选范围。

（3）评审委员会组成情况。经厅领导批准，组建了2019年度广东省社会工作优秀案例评审委员会。设评委5名，由厅慈善事业促进和社会工作处、厅直属单位社会工作专家、厅智库专家、厅社会工作与志愿服务专家委员会专家、承接方代表组成。设评委会组长1名，由评委现场推选产生。

（4）专家评审情况。2020年1月19日，按照厅领导审定的评审方案，组织专家进行评审。评审分为复审和终审两个环节，采取独立打分、取平均分作为最终得分、按得分高低进行排序的方式，拟定2019年度广东省社会工作优秀案例候选名单30个，其中一等奖8个、二等奖10个、三等奖12个。

（5）评审结果公示情况。2020年1月20日至1月31日，在厅官网、“广东民政”微信公众号等平台，对2019年度广东省社会工作优秀案例候选名单进行了5个工作日公示。公示期满，无任何单位和个人异议或举报。同时发文征求有关市民政局意见，各市都无异议。

5.2019年第二批“双百计划”民政干部培训项目

（1）形成良好氛围，学员高度好评.本次培训共有学员355人参与学习，100%达致培训人数目标。培训过程中纪律良好，学员投入到培训当中，并在课间及课余休息时间进行了热烈的讨论。学员对本次培训的满意度较高。

（2）满足学员需要，提升学员对“双百计划”的理解，理清工作思路，增强了工作开展的信心。培训课程从广东社工“双百计划”的政策解读切入，对其实施意义、策略与愿景进行了详细的讲解，结合地市代表的实际工作经验分享，让学员明晰了工作职责定位与工作思路，其次从项目监测评估的角度，促进学员掌握项目的管理方法，提升对社会工作的了解，最后通过对案例与社工工作开展模式的讲解，增强了学员对项目的信心。培训内容切合学员的工作实际，充分满足了学员的需求。对于工作的实际开展，以及解决工作中的难题有重要的意义。

6.第九届广东省“岭南社工宣传周”系列活动

（1）项目的投标阶段（2019年4月）

根据第九届广东省“岭南社工宣传周”系列活动采购项目（采购项目编号：DXH2019GZ044C08）的各项要求，广东广播电视台新闻广播频率完成了87页的响应文件，从资格审查文件、商务部分、技术部分三大板块进行响应，最终以富有创意的执行方案、高水平的执行团队、完善的服务保障措施、低于最高限价的报价中标。

（2）前期筹备阶段（2019年5月-6月）

中标后广东广播电视台新闻广播频率与广东省民政厅于5月中旬签订了“第九届广东省岭南社工宣传周系列活动采购项目合同书”，从法律高度对双方在项目中的权利和义务做出了规范。双方围绕活动的主题、活动的内容、活动的呈现方式、活动的组织参与、活动的宣传推广、活动的举办场地、活动的安全保障等多个方面进行了多次协商，广东广播电视台新闻广播频率据此完成了“第九届广东省岭南社工宣传周系列活动执行方案”并获得广东省民政厅的审核通过。广东广播电视台新闻广播频率随即抽调精兵强将组成了项目的执行团队，成立了包括导演组、视频创作与拍摄组、编辑设计组、活动宣传组、舞台组、后勤保障组、突发事件应急组等等，分别指定了具有相关经验的工作人员担任组长。

（3）活动推进阶段（2019年7月-12月）

场地的确定：广东广播电视台新闻广播频率的执行团队先后到几个具有举办大型活动条件的场所进行考察，综合了会场条件、接待能力、交通便利等诸多因素，最终确定了活动的举办地点为东方宾馆会展A厅，并与东方宾馆签订了场地租用、用餐服务和客房服务合同。

灯光音响的租用：根据导演组的要求，东方宾馆现有的灯光音响设备不足以完成整个活动的舞台呈现，舞台组经过比价与相关的文化公司签订了租用灯光音响的协议。

视频案例的选定：广东广播电视台新闻广播频率的执行团队通读了长达几百页的30个“2019年度广东省社会工作优秀案例”材料，根据活动主题选定了视频拍摄的四个案例，报备广东省民政厅获得通过。

视频拍摄脚本的创作：广东广播电视台新闻广播频率的执行团队按照项目要求，创作了四个展示获奖案例的拍摄脚本。

舞台剧和朗诵诗创作：广东广播电视台新闻广播频率的执行团队按照要求完成了相关舞台剧和朗诵诗的创作。

活动背景板、海报、折页的设计：广东广播电视台新闻广播频率的执行团队按照要求完成了活动背景板、海报、折页的设计。

获奖证书、社工徽章的订制：广东广播电视台新闻广播频率的执行团队按照要求定制了40本获奖证书和300个“中国社会工作”徽章。

参会人员的组织：在广东省民政厅的协助下，广东广播电视台新闻广播频率的执行团队与“2019年度广东省社会工作优秀案例”的30位获奖代表及10位“2019年度广东省专业社会工作领军人才和全国专业社会工作领军人才奖励对象”取得了联系，建立了相应的微信群，沟通落实参加活动的各项具体事项。

媒体的邀请：广东广播电视台新闻广播频率的执行团队向省、市媒体及央媒驻粤媒体发出了邀请函，诚挚邀请媒体到现场采访报道，得到了十多家包括电视、纸媒、电台、新媒体在内的媒体的热烈反应。

（4）活动因疫情暂停阶段（2020年1月-4月）

正当活动的各项工作紧张有序推进的时候，一场突如其来的新冠肺炎疫情蔓延全国，根据国家相关规定，大型活动一律暂停举办，原定于2020年3月17日举办的“广东省第九届岭南社工宣传周系列活动暨社工服务展示会”活动进入暂停阶段。

2020年2月，广东广播电视台新闻广播频率在广东社工服务热线栏目中，组织策划了四篇系列报道《抗击疫情 志愿者在行动》，每期30分钟的专题节目全面深入报道了我省的志愿者们在新冠疫情爆发后，发扬雷锋精神，不畏危险奋战在抗疫前线，为社区居民提供包括配送生活用品、送医送药上门等志愿服务的情况。

（5）活动重启阶段（2020年5月-7月）

随着我们国家对新冠肺炎疫情的防控工作取得阶段性成效，复工复产全面有序开展，“广东省第九届岭南社工宣传周系列活动暨社工服务展示会”活动也进入重启阶段。广东广播电视台新闻广播频率的执行团队与广东省民政厅沟通后决定，活动于6月29日举办。

广东广播电视台新闻广播频率的执行团队的视频拍摄组深入湛江市廉江市罗州街道、连南瑶族自治县三排镇进行现场拍摄，制作了“齐助孤儿 重返校园”“瑶乐振兴 公益乡村”两个视频片；收集案例图片，制作了“折翼天使 重新起飞”“走出黑暗 重返光明”两个视频片。

根据广东省民政厅的要求，广东广播电视台新闻广播频率的执行团队在活动内容中增加了社工抗疫的内容，重新创作了反映抗疫期间全省社工坚守岗位服务社区工作状况的舞台剧《美美哒》，并在剧中安排了两个一线社工本色出演社工角色，与专业演员同台演出。

五月，因为全国个别地方疫情反复，我厅基于安全考虑，再次暂停了活动。

三、改进意见

按照项目资金绩效管理的有关要求，在下一步的工作中，着重完善以下三个方面的工作。

1.要求承接方进一步提升各个项目实施保障力度，有效提升各类对象满意度。

2.结合民政部进一步开发和推进社会工作人才登记工作，扎实做好下一年度的登记工作。一是全力做好在线继续教育学习管理。明年将正式启用继续教育学习系统，需做好课程编排及上传管理工作，并监控其系统学习统计情况，及考虑线下继续教育及线上继续教育端口对接事宜。二是配合省政府、省厅的“数字政府”项目工作。目前系统已确定加入“省政务服务网”及“粤省事”项目中，待系统上线后，需与开发公司一起配合项目的对接工作。

省级购买社会工作服务计划项目绩效自评佐证材料提交说明

一、佐证材料递交清单

| 类别 | 佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称及文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金使用管理类 | 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件等。 |  | 2019年民政厅部门预算-政府性基金预算-项目支出（粤财预〔2019〕35号） |  |
| 事项管理类 | 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 01 | 村居干部和社会工作融合发展培训项目合同 |  |
|  |  | 02 | 乡镇（街道）社会工作服务站建设运营示范项目（广东社工“双百计划”（第二批））社工招聘项目合同 |  |
|  |  | 03 | 2019年省级社会工作专业人才服务管理项目合同 |  |
|  |  | 04 | 社会工作优秀案例评选活动项目 |  |
|  |  | 05 | 2019年第二批“双百计划”民政干部培训项目合同 |  |
|  |  | 06 | 第九届广东省“岭南社工宣传周”系列活动采购项目合同 |  |

二、佐证材料（打包压缩）