## 附件6-2
附件6-2
2021年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金使用管理和绩效情况表
地市 | 区县 | 任务清单 | 下达金额（万元） | 截至2022年5月进展情况 | 截至2022年5月底支出金额（万元） | 截至2022年5月底支出进度（%） | 支出内容 | 实际效果 | 项目用款单位 | 联系人及联系方式
|  | 合计 | 3500 |  | 994.6976 | 28.42%
韶关市 | 南雄市 | 1.乡镇敬老院设施设备改造提升及配置。 2.殡仪馆设施建设（包括升级改造、修缮等）以及殡葬设备购置（包括遗体冷藏柜、骨灰存放设备购置等，不包括火化机尾气处理设备、平板火化机）。 | 241 | 养老福利项目（9个镇敬老院基础设施建设及设备购置）159万元，已支出120.44万元；殡仪馆项目35万元，未支出。 | 167.44 | 69.48% | 敬老院、殡仪馆等。 | 提高养老服务水平等。 | 殡仪馆、各镇敬老院等 | 朱思静 0751-6976225
河源市 | 和平县 | 殡仪馆设施建设（包括升级改造、修缮等）以及殡葬设备购置（包括遗体冷藏柜、骨灰存放设备购置等，不包括火化机尾气处理设备、平板火化机）。 | 179 | 用于和平县殡仪馆尾气钢架房建设、公益性骨灰楼存放架1200个、变压器增容及馆内饮水工程省级改造。项目已完工验收并投入使用，已申请财政拨付。 | 0 | 0% | — | — | 和平县殡仪馆 | 张文端 0762-3238825
| 龙川县 | 1.殡仪馆设施建设（包括升级改造、修缮等）以及殡葬设备购置（包括遗体冷藏柜、骨灰存放设备购置等，不包括火化机尾气处理设备、平板火化机）。 2.龙川县未成年人保护中心基础设施建设和未成年人保护有关设施设备配置。 | 425 | 一是未成年人保护中心的主体建设220万已使用；二是殡仪馆遗物焚烧炉（净化处理）改造、遗物焚烧车间建设和未成年人保护中心基础设施设备配置205万元实施中。 | 220 | 51.76% | 未成年人保护中心的主体建设。 | 完善了未成年人保护中心的主体建设。 | 龙川县民政局 | 殷 旺 0762-6885535
| 连平县 | 殡仪馆设施建设（包括升级改造、修缮等）以及殡葬设备购置（包括遗体冷藏柜、骨灰存放设备购置等，不包括火化机尾气处理设备、平板火化机）。 | 136 | 连平县殡仪馆设施建设（包括升级改造、修缮等）以及殡葬设备购置。 | 0 | 0% | — | — | 连平县殡仪馆 | 何 杰 17322790900
梅州市 | 梅江区 | 1.梅江区西郊街道居家养老服务中心项目建设。 2.梅州市福利院儿童部升级改造设施设备。 | 551 | 一是西郊街道居家养老服务项目（含老干部大学）项目，于2020年5月开始进场施工，目前项目已完成主体封顶，水电安装、窗户安装已经进场施工，通过国库集中支付222.41万元，累计完成项目总投资额的 75%。二是梅州市福利院儿童部升级改造设施设备项目由于受疫情影响的原因，院内封控管理，暂未开展项目。 | 222.41 | 40.36% | 1.西郊居家养老服务中心（含梅江区老干部大学）项目工程进度款；2.梅州市福利院儿童部改造设施设备未支出。 | 目前西郊居家养老服务中心（含梅江区老干部大学）项目已完成主体封顶，水电安装、窗户安装已经进场施工，累计完成项目总投资额的 75%。 | 1.梅江区人民政府、西郊街道办事处；2.梅州市福利院 | 1.黄俊岳 15812934459、 2.饶 勇 13823831156
| 平远县 | 平远县养老中心建设项目建设。 | 480 | 用于平远县养老中心项目改扩建。 | 351.8476 | 73.3% | 用于平远县养老中心项目改扩建。 | 加快项目进度，完工后可提供养老床位287张。 | 平远县民政局 | 曾浩泉 0753-8820835
| 蕉岭县 | 儿童资料档案室基础设施设备配置或修缮。 | 20 | 蕉岭县儿童档案室建设项目，计划通过政府采购的方式配套密集架档案柜、空调、电脑、以及消防设施设备，总投资约20万元。已完成设计、预算、政府采购审批工作，下一步将完成合同签订、项目实施等相关工作。 | 0 | 0% | — | — | 蕉岭县民政局 | 蔡宇锋 0753-7888315
| 兴宁市 | 儿童资料档案室基础设施设备配置或修缮。 | 20 | 通过政府采购程序，购置了儿童资料档案室设施设备。 | 20 | 100% | 1.已购置安装档案柜13.528万元；2.印刷儿童资料纸质档案盒、红头纸等0.666万元；3.购置电脑6台、空调2台、打印一体机1台、高拍仪2台等儿童资料档案室设施设备5.806万元 | 通过政府采购程序，购置了儿童资料档案室设施设备，进一步完善了儿童资料档案室管理。 | 兴宁市民政局 | 1.刘驾辉 0753-3262972、 2. 练意明 0753-3261085
| 大埔县 | 1.大埔县医养服务中心工程项目建设。 2.殡仪馆设施建设（包括升级改造、修缮等）以及殡葬设备购置（包括遗体冷藏柜、骨灰存放设备购置等，不包括火化机尾气处理设备、平板火化机）。 3.儿童资料档案室装修修缮和设备购置。 | 1058 | 一是老年人福利方面资金350万元，用于大埔县医养服务中心工程项目建设；二是殡葬服务方面资金648万元，用于大埔县殡仪馆设施设备提升改造及改善殡仪馆整体环境；三是儿童福利方面资金60万元，用于大埔县福利院儿童档案室规范化建设。 | 0 | 0% | — | — | 大埔县民政局 | 刘起文 13825918612 黄兆龙 13719961222
| 丰顺县 | 儿童资料档案室装修修缮和设备购置。 | 30 | 因疫情原因，县社会福利中心实施全封闭管理，项目实施收到影响。 | 0 | 0% | — | — | 丰顺县社会福利中心 | 马慧琳 13825934171
| 五华县 | 五华县救助服务站和五华县未成年人保护中心建设。 | 321 | 一是五华县救助服务站和五华县未成年人保护中心建设291万元，正进行土地搬迁、平整，年底进行部分的项目主体建设，暂未使用此项资金，将按照进度支付工程款；二是档案室建设30万元，已基本完成建设，正在申请拨付资金。 | 0 | 0% | — | — | 五华县民政局 | 曾小梅 0753-4432242
潮州市 | 饶平县 | 未成年人救助保护中心业务楼修缮。 | 39 | 一是县救助站业务大楼的大门修缮及消防安全梯的安装13万元已完成；二是天面隔热棚项目预算总价28.78万元计划下半年实施。 | 13 | 33.33% | 完成新建改扩建项目2个，即业务大楼的大门修缮、消防安全梯的安装。 | 提升社会福利和社会公益服务能力和水平。 | 饶平县救助管理站 | 杨杰林 13829082017