## Sheet1
附件4
2021年中央专项彩票公益金支持开展居家和社区基本养老服务提升行动项目资金整体绩效目标自评表
(2021年度）
转移支付名称 |  |  | 中央专项彩票公益金支持开展居家和社区基本养老服务提升行动项目资金
省级主管部门 |  |  | 广东省民政厅
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 备注
|  |  | 年度资金总额： | 5355 | 5355 | 2247.69 | 41.97% | 资金未100%支出，主要是因为中央资金下达时间较晚（2021年6月下达）以及疫情原因影响项目实施。
|  |  | 其中：中央补助 | 5355 | 5355 | 2247.69 | 41.97%
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 以基本养老服务体系建设为核心，通过支持建设家庭养老床位、为失能部分失能老年人提供上门服务，推动形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服务，提升失能部分失能老年人生活幸福感，为建立居家和社区基本养老服务高质量发展机制和政策体系提供案例和经验支撑。 |  |  |  |  | 此次居家和社区基本养老服务提升行动项目以基本养老服务体系建设为核心，通过支持建设家庭养老床位、为失能部分失能老年人提供上门服务，推动形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服务，提升失能部分失能老年人生活幸福感，初步形成可持续发展的居家和社区养老服务模式，居家老年人安全感、获得感、幸福感持续提升。通过深入实施居家和社区基本养老服务提升行动，截止到2022年5月31日，项目地区家庭养老床位建设补贴数量共1715张，指标完成率35.23%；失能部分失能老年人上门服务数量共26.7万人次，超额完成下达指标任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 家庭养老床位建设补贴数量 |  | 广州：≥3700张 | 1469张 | 一是资金下达后，实际使用时间不到一年；二是项目涉及政府采购、需求摸查、老年人评估、入户改造、服务开展等工作，流程较复杂，所需时间长；三是受新冠疫情防控政策影响，建床进度较慢，部分时期暂停上门服务；四是符合项目条件的部分经济困难老年人已从其他渠道获得适老化改造服务或已建家床。 改进措施：一是加快资金支出。要求各地加快推进中央专项彩票公益金支持开展居家和社区基本养老服务提升行动项目资金使用进度，充分发挥项目资金作用。二是加快项目建设。要求项目属地民政部门要加强督促，定期督促项目实施进度，要求项目实施单位切实履行主体责任，建立项目实施进度台账，倒排工期，切实按任务要求推进。三是加强监督检查。加强抽查检查，对资金使用相关单位进行重点抽查，进一步完善资金监督管理机制，确保项目资金专款专用，防止资金使用过程出现违规问题。
[5 empty] | 云浮：≥1168张 | 246张
|  |  | 失能部分失能老年人上门服务数量 |  | 广州：≥7400人次 | 265271人次
[5 empty] | 云浮：≥2336人次 | 1731人次
|  | 质量指标 | 家庭养老床位建设质量 |  | 符合有关行业标准或地方标准 | 符合
|  |  | 居家上门养老服务水平 |  | 符合养老护理工作有关行业标准或地方标准 | 符合
|  | 时效指标 | 家庭养老床位建设和上门服务完成时间 |  | 2022年2月底前 | 部分完成
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 居家和社区养老服务能力和品质 |  | 有效提高 | 有效提高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度 |  | ≥85% | ≥85%