## 附件6-1
附件6
中央对地方转移支付区域绩效目标表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 广东省财政厅 |  | 资金使用单位 | 广东省民政厅
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | 说明
|  |  | 年度资金总额： | 16700 | 5223.5 | 31.28% | 2022年度中央集中彩票公益金支持老年人福利类资金支出进度较慢，经分析研究，主要原因有3点。一是受新冠疫情影响，2022年我省养老服务机构绝大部分时间采取了封闭式管理，外部人员无法进入院内开展工作，所以针对养老服务机构内部提升改造、新建、改扩建等大多数项目以及乡镇（街道）综合服务设施建设等项目均无法正常推进。二是我省大部分地市的资金再分配环节耗时较长，致使资金下拨不够迅速及时，影响后续资金使用进程，导致资金支出进度缓慢。三是部分市县项目储备不足，项目推进慢，存在“钱找项目”等情况。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.建立健全高龄、失能老年人长期照护服务，优化提升公办养老机构照护服务能力，提高护理型床位占比，至2022年底护理型床位占比不低于40%； 2.加快发展居家社区养老服务，加强具备全托、日托、上门服务等综合服务功能的养老服务机构建设，至2022年底乡镇（街道）范围内具备综合功能的养老服务机构覆盖率不低于23%。 |  |  |  | 养老服务机构基础设施有效完善，护理型床位占比明显提高，持续强化公办养老机构护理能力和运营管理能力。居家社区养老服务覆盖面明显扩大，乡镇（街道）范围内具备综合功能的养老服务机构服务能力有效提升。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 原中央苏区与革命老区公办养老机构护理型床位（护理型床位数/机构床位数）占比 |  | ≧40% | 66.3% | 原我厅设置的护理型床位占比为45%，财政厅下达指标数为40%
|  |  | 原中央苏区与革命老区乡镇（街道）范围内具备综合功能的养老服务机构（设立具备全托、日托、上门服务等综合服务功能养老服务机构的乡镇（街道）数/乡镇（街道）总数）覆盖率 |  | ≧23% | 65% | 原我厅设置的覆盖率为40%,财政厅下达指标数为23%
|  | 质量指标 | 项目规划编制完整性、合规性 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 按规定标明宣传标识 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 工作任务及时完成率 |  | 100% | 31% | 一是受新冠疫情影响，2022年我省各类型养老服务机构绝大部分时间采取了封闭式管理，所以针对养老服务机构内部提升改造、新建、改扩建等大多数项目以及乡镇（街道）综合服务设施建设等项目均无法正常推进。二是我省大部分地市资金再分配环节耗时较长，致使资金下拨不够迅速及时，影响后续资金使用进程。三是部分市县项目储备不足，项目推进慢，存在“钱找项目”等情况。改进措施：抓好责任落实。按照“谁分配、谁使用、谁负责”和“谁分配、谁管理、谁督查”原则，压实资金使用单位主体责任，加强资金使用管理监督检查和绩效评价，确保项目资金专款专用、按时支出，防止出现资金违规使用问题。
|  |  | 按时上报资金使用情况 |  | 100% | 100%
|  |  | 按时向社会公告项目实施情况 |  | 100% | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效带动社会资本的投入 |  | 持续提高 | 持续提高
|  | 社会效益指标 | 有效弥补当地社会公益事业欠账 |  | 有效提升 | 有效提升
|  | 可持续影响指标 | 社会公益机构的服务能力和水平 |  | 持续提高 | 有效提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 |  | 85% | 85%