## 附件7区域（项目）绩效自评表
附件7
中央对地方转移支付区域绩效目标表
（2022年度）
转移支付（项目） 名称 |  |  | 2022年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 广东省民政厅 |  | 资金使用单位 | 江门市民政局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | 说明
|  |  | 年度资金总额： | 1910 | 631 | 33.04% | 支出进度较慢，中央资金支出进度为33.04%。一是进一步加快项目进度。加大项目调度和督导，指导项目地区紧抓时间节点和项目质量，加快项目实施。二是进一步加快支出进度。督促江门市在合法合规的前提下，加快项目进度款的审批，及时拨付项目资金，加快资金支出。
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1910 | 631 | 33.04%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过支持建设家庭养老床位1736张，为不低于3473人次的失能部分失能老年人提供上门服务，推动形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服务，提升失能部分失能老年人生活幸福感。 |  |  |  | 江门市建设57张家庭养老床位，为1134名失能和部分失能老年人提供居家上门服务8574人次。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效指标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 家庭养老床位建设补贴张数 |  | ≥1736张 | 57张 | 未完成原因：1.项目涉及政府采购、需求摸查、老年人评估、入户改造、服务开展等工作，流程较复杂，所需时间长；2.受新冠疫情防控政策影响，建床进度较慢，部分时期暂停上门服务；3.老年人因居家环境等客观因素无法进行改造或因个人观念原因建床意愿不高。改进措施：要求项目属地民政部门加强项目调度和督导，定期督促项目实施进度，项目实施单位切实履行主体责任，建立项目实施进度台账，倒排工期，切实按任务要求推进。
|  |  | 上门服务数量（失能部分失能老年人） |  | ≥3473人次 | 为1134名失能和部分失能老年人提供居家上门服务8574人次。
|  | 质量指标 | 家庭养老床位建设满足失能部分失能老年人养老需求 |  | 满足 | 满足
|  |  | 居家养老上门服务满意率 |  | ≥85% | ≥85%
|  | 时效指标 | 省级财政在收到资金下发试点地区财政部门时间 |  | 收到补助资金后30日内 | 省财政厅印发粤财社〔2022〕160号文，在规定时间内向江门市下达资金。
|  | 成本指标 | 家庭养老床位和居家养老上门服务政府资助标准 |  | 与同类项目或市场价格大致相符 | 江门市家庭养老床位建设标准原则上不高于6000元/床，因实际原因超过标准的，超出部分由县级财政自行承担；居家养老上门服务由各县（市、区）按照当地养老上门服务市场价格合理确定。
绩效指标 | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 推动居家社区养老服务市场化发展 |  | 有效推动 | 通过实施提升行动项目，引导养老服务企业、社工机构等进一步深入参与江门市居家社区养老服务。
|  | 社会效益 指标 | 居家和社区养老服务能力和品质 |  | 有效提高 | 为经济困难失能和部分失能老年人家庭建设家庭养老床位和提供居家养老上门服务，让其享受到更有质量的基本养老服务。同时通过实施提升行动项目，推动居家社区养老服务市场化发展，增加居家社区养老市场化供给；另一方面，加大对提升行动项目的宣传，让社会了解家庭养老床位和居家养老上门服务内容，推动养老事业与养老产业协调发展。
|  | 生态效益 指标 | 提升居家养老服务质量 |  | 有效提升 | 实施家庭养老床位建设，将居家适老化改造和智慧化服务应用到老年人居家生活中，增强居家养老安全性和便利性。实施居家养老上门服务，将专业养老服务带入家庭，让老年人在其熟悉的生活环境中享受到更专业化的养老服务，有效提升了居家养老服务质量。
|  | 可持续影响指标 | 提升养老服务水平和带动就业 |  | 有效提升 | 实施提升行动项目，引导更多社会劳动力进入养老服务行业，通过岗前技能培训和实务操作，进一步推动江门市养老服务队伍建设，提升了居家养老服务工作的专业化水平。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益家庭对家庭养老床位建设和居家养老上门服务的满意度 |  | 不低于85% | 不低于85%