## Sheet1
附件8
省级福利彩票公益金绩效目标自评表
(2022年度）
项目名称 |  | 2022年省级福利彩票公益金
省级主管部门 |  | 广东省民政厅
项目资金（万元） |  | 项目 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 备注（支出进度慢的原因说明）
|  | 年度资金总额： |  | 7985 | 7985 | 6127.36 | 76.74%
|  |  | 省本级项目合计 | 1463 | 1463 | 1448.2 | 98.99%
|  | 1 | 对口帮扶项目 | 755 | 755 | 755 | 100%
|  | 2 | 省本级购买慈善社工志愿服务项目 | 100 | 100 | 96.4 | 96.4%
|  | 3 | 广东省杨村社会福利院12号楼抚养人员宿舍围墙及活动小院排水沟整治项目 | 139 | 139 | 135.57 | 97.53% | 该项目已完工，剩余资金财政已收回
|  | 4 | 广东省杨村社会福利院儿童部门窗更换及防滑安全项目 | 69 | 69 | 61.54 | 89.19% | 该项目已完工，剩余资金财政已收回
|  | 5 | 广东省少年儿童救助保护中心受助少儿生活区配套设施及护坡安全改造项目 | 400 | 400 | 399.69 | 99.92% | 项目已完工，结余0.31万元，拟申请财政收回。
|  |  | 下达地市项目合计 | 6522 | 6522 | 4679.16 | 71.74%
|  | 6 | 流浪乞讨人员救助管理机构建设工程项目 | 1000 | 1000 | 642.8 | 64.28% | 受疫情影响，救助站作为特殊服务机构，实行高于社会面的防控标准，大部分时间实行分区封闭式管理，项目推进受到较大影响；且个别项目已完工，但由于财政审批支付程序繁琐，未办理支出
|  | 7 | “和谐婚姻”建设计划项目 | 260 | 260 | 133.45 | 51.33% | 受疫情影响，部分项目推进缓慢，个别地区财政拨付困难。
|  | 8 | 殡葬基本公共服务“长青计划”项目 | 500 | 500 | 232.72 | 46.54% | 一是受疫情影响部分项目推进缓慢；二是部分项目因办理用地审批等手续耗时较长，以至于拖延进度。
|  | 9 | “大儿童保障”体系建设工程项目 | 1200 | 1200 | 530 | 44.17% | 儿童福利机构和未保机构疫情期间封闭管理等因素影响，导致工程进度缓慢。
|  | 10 | “广东兜底民生服务社会工作双百工程”人才队伍建设项目 | 3162 | 3162 | 2793.58 | 88.35% | 经济欠发达地区督导人才较为缺乏，部分地市需要两次招聘才能招到足够的专业督导；受疫情等因素影响，长时间的跟踪督导和大规模的现场培训难以开展。
|  | 11 | “孤儿医疗康复明天计划”项目 | 400 | 400 | 346.61 | 86.65%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.推动救助管理机构基础设施建设，改善救助管理机构环境；加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作，提高救助管理工作综合服务水平。 2.加快推进婚姻登记机关标准化、规范化建设，提升婚姻登记机关公共服务能力； 落实省级婚俗改革实验区工作任务，深化婚俗改革，推进婚姻领域移风易俗，推动婚姻家庭辅导服务，促进婚姻家庭和谐、美满。 3.加快推进公益性安葬（放）设施建设；逐步提高节地生态安葬率，促进精神文明和生态文明建设。 4.升级改造儿童福利机构基础设施设备，推动养、治、教、康和社会工作一体化，打造儿童福利和未成年人救助保护机构标准化建设示范，以点带面推动优化转型工作，夯实区域性集中养育和未成年人保护工作基础、推动高质量发展。根据《民政部关于开展全国未成年人保护示范创建的通知》（民函〔2021〕68号）要求，着力创建一批领导重视、制度健全、机制有效、措施有力、服务规范的未成年人保护工作示范地区，为建立健全与经济社会发展相适应的中国特色未成年人保护制度积累经验、提供示范。 5.为0-18周岁孤儿和年满18周岁后仍在校就读的孤儿实施手术和住院治疗、购买特殊药品、进行体检、实施矫形康复和综合康复。 6.建立督导团队，组建服务网络，对社工服务站（点）和社工持续开展社会工作专业实地督导工作，为社工提供实务指导、能力提升、政策解读等服务；面向社工服务站（点）社工开展年度岗前、专业、政策等培训，社工专业服务水平明显提高，基本形成专业的、本土的社会工作服务及发展模式。 7.促进乡村地名管理服务能力，使乡村地名信息在互联网地图平台全面准确规范标注，提升乡村地区出行导航能力，使乡村地名文化、文化旅游资源和特色农产品在互联网上有效宣传推广，助力数字乡村建设和乡村振兴，并总结形成相关工作经验。 |  |  |  | 1.流浪乞讨人员救助管理机构建设工程项目：通过项目实施，资助汕头市南澳县、韶关市新丰县、清远市佛冈县救助管理机构进一步改善了受助人员居住条件，提高了救助管理服务水平和效率，更好地满足站内受助人员日常生活需求，切实保障流浪乞讨人员的基本权益。 2.“和谐婚姻”建设计划项目：通过项目实施，梅州市平远县、湛江市霞山区、肇庆市端州区、清远连州市婚姻登记机关标准化、规范化建设有效提升，积极打造婚姻登记和婚俗改革主阵地，满足人民群众日益增长的婚姻服务需要。 3.殡葬基本公共服务“长青计划”项目：通过项目实施，对粤东西北地区12个市以及惠州市、肇庆市、江门市（台山、开平、恩平）公益性安葬（放）设施建设给予补助；加快推进公益性安葬（放）设施建设，进一步健全殡葬基本公共服务体系，促进精神文明和生态文明建设。 4.“大儿童保障”体系建设工程项目：一是支持汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、清远、揭阳、云浮新建改建儿童福利机构档案室，完善档案管理设施设备，推进档案管理规范化、信息化，达到档案管理“八防”要求；二是支持乳源、阳春、广宁改扩建未成年人救助保护中心，推动县区未保机构机构基础设施建设；三是支持肇庆、潮州改扩建地级市儿童福利机构，推动地市儿童福利机构优化提质。揭阳、江门、惠州、梅州、揭阳市福利院档案室已完工，其他工程正在推进中。 5.“广东兜底民生服务社会工作双百工程”人才队伍建设项目：通过项目实施，资助粤东西北地区12个市及惠州市、肇庆市、江门市，按照每人每年不低于13万元的标准聘请督导人员，对乡镇（街道）社工站（点）和社工持续开展社会工作专业实地督导工作，为社工提供实务指导、能力提升、政策解读等服务，实现乡镇（街道）社工站（点）督导人员覆盖率100%；各地组织督导人员及全市乡镇（街道）社工站（点）社工开展岗前、专业、政策等培训工作，实现乡镇（街道）社工站（点）社工参加培训覆盖率100%。项目资助地区社工专业服务水平明显提高，基本形成专业的、本土的社会工作服务及发展模式，服务对象对乡镇（街道）社工站（点）工作驻地群众满意度持续提升，“双百工程”能持续保障和改善困难群众、特殊群体生活质量，为实现共同富裕奋斗目标发挥长期影响力。 6.“孤儿医疗康复明天计划”项目：2022年全年“明天计划”项目共救治孤儿2,468人次，其中体检儿童1,058人、门诊与住院治疗189人（551例）、康复医疗54人（例）、特殊药品8人（9例）、矫形康复132人（211例），脑瘫康复示范基地康复585人次，救治经费共约510.06万元，其中部级资金资助约148.45万元，省级资金资助约346.61万元，市级资金资助15万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建改扩建流浪乞讨人员安置中心数 | 3 | 3 | 2家已基本完工，1家建设中。受疫情期间机构分区封闭式管理等因素影响，项目建设进度不理想。拟每月调度各地资金支出进度，督促进度缓慢的地市加快工程建设步伐。
|  |  | 新建公益性安葬（放）设施 | ≥14个 | 9 | 未完成原因：一是受疫情影响部分项目推进缓慢；二是部分项目因办理用地审批等手续耗时较长，以至于拖延进度。改进措施：一是加强项目审核，优先资助条件成熟、能尽快发挥效益的项目；二是加强资金监督管理。加强督促落实，逐级压实责任，严格资金支出管理规范性，要求民政部门和项目单位切实履行主体责任，并加快项目建设。
|  |  | 公益性安葬（放）设施覆盖率 | 稳步提高 | 稳步提高
|  |  | 达到国家3A等级以上标准或省级婚姻登记示范单位标准的婚姻登记机关数量 | ≥4 | 4
|  |  | 新建改建地市儿童福利和县级未成年人保护机构 | ≧3家 | 支持5家建设，0家完工 | 未完成原因：一是我省大部分地市对资金的再分配方案需报政府审批，资金再分配环节较长，个别项目因消防设计更改、政府对土地用途调整等影响资金支出进度；二是受疫情对儿童福利服务机构封闭管理以及施工人员受疫情影响，部分项目实施延后或调整，影响了资金使用进度；三是按绩效指标资助10个项目，均已开工在建实施推进中，需要按合同约定条件付款。改进措施：将督促相关地方严格落实资金管理要求，确保专款专用，督促推进儿童福利及未保机构建设项目，通过资金支出月上报、实地调研督导、下发提醒通知等措施，加快资金支出进度，督促合法合规使用。
|  |  | 地市儿童福利机构设置专门的档案室 | >90% | >90%
|  |  | “明天计划”孤儿医疗救治（包括门诊、住院、特殊药品、体检、矫形康复、综合康复等）例数 | ≥400例 | 2468
|  |  | 乡镇（街道）社会工作服务站（点）督导人员覆盖率 | 100% | 100%
|  |  | 乡镇（街道）社会工作服务站（点）社工参加培训覆盖率 | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 救助管理机构设施设备 | 有效改善 | 有效改善
|  |  | 新建公益性安葬（放）设施一次验收合格率 | ＞80% | ＞80%
|  |  | 地市儿童福利机构档案室整治问题清单（硬件）整改完成率 | ≧90% | ≧90%
|  |  | 儿童福利和未成年人保护机构设施设备一次验收合格率 | 100% | 未验收 | 儿童福利机构和未保机构疫情期间封闭管理等因素影响，导致工程进度缓慢。督促各地加快资金支出，尽快完成工程建设。
|  |  | 发挥社会工作专业作用 | 明显提高 | 明显提高
|  | 成本指标 | 财政投入比 | ≤100% | 100%
|  |  | 督导人员人均年薪标准（包含“五险一金”、差旅、办公等） | ≥13万元 | ≥13万元
|  | 时效指标 | 完成乡镇（街道）社会工作服务站（点）实地督导、培训工作 | 当年完成 | 当年完成
| 效益指标 | 社会效益指标 | 流浪救助管理安置服务水平 | 明显提高 | 明显提高
|  |  | 推进公益性安葬（放）设施建设 | 较上年度有所改善 | 较上年度有所改善
|  |  | 结婚登记公共服务能力 | 明显提升 | 明显提升
|  |  | 地市儿童福利机构档案管理水平和电子服务 | 明显提高 | 明显提高
|  |  | 对健全未成年人保护体系的影响 | 成效明显 | 成效明显
|  |  | 社工站（点）覆盖范围内困难群众和特殊群体社会工作理念普及率 | 100% | 100%
|  |  | “明天计划”孤儿救治和康复水平 | 稳步提升 | 稳步提升
|  |  | “明天计划”使孤儿回归家庭，走向社会 | 稳步提升 | 稳步提升
|  | 可持续影响指标 | 对健全殡葬基本公共服务体系发挥的影响 | 长期 | 长期
|  |  | 社工项目持续保障和改善困难群众、特殊群体生活质量，对实现共同富裕奋斗目标的影响 | 长期 | 长期
|  | 服务对象满意度指标 | 救助对象对救助机构居住环境的满意度 | >80% | >80%
|  |  | 殡葬公共服务公众满意度 | ＞90% | ＞90%
|  |  | 婚姻登记当事人满意度 | >85% | >85%
|  |  | 乡镇（街道）社会工作服务站工作驻地群众满意度 | ≥80% | ≥80%
|  |  | “明天计划”监护人满意度 | >90% | >90%